## Tong_quan
KẾ HOẠCH 5 TUẦN – TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG SPRING BOOT
Hạng mục | Nội dung chốt | KPI | Giá trị
Công nghệ chính | Spring Boot (Backend Framework) | Tổng công việc | 45
Case study | Quản lý khóa học trực tuyến – dùng để chứng minh việc vận dụng công nghệ | Hoàn thành | 7
Tầng 1 bắt buộc | IoC & Dependency Injection; REST Controller + Service; Spring Data JPA | Đang làm | 4
Chọn thêm | Bean Validation; Global Exception Handler | Bị chặn | 0
Tầng 3 đề xuất | Cache – sử dụng Spring Cache + Redis; tập trung cache hit/miss, TTL, invalidation và đo hiệu năng trước/sau | Tiến độ | 15.56%
Nhóm | 3 thành viên – mọi người phải hiểu toàn bộ vì có thể bị bốc thực hành tại chỗ
|  | Thành viên | Số task chính | Hoàn thành | Tiến độ
Mốc bắt buộc theo 5 tuần |  | Thành viên 1 | 15 | 3 | 20%
Tuần 1 | Repo + môi trường + DB + Swagger + ERD + nháp Lời mở đầu/Chương 1-3 | Thành viên 2 | 14 | 1 | 7.143%
Tuần 2 | Hoàn thành Tầng 1 + Bean Validation + Global Exception Handler + Chương 4-6 | Thành viên 3 | 16 | 3 | 18.75%
Tuần 3 | Main flow case study + test/CI/Tầng 2 + Chương 11 | Tổng | 45 | 7 | 15.56%
Tuần 4 | Cache + số liệu before/after + Chương 7/12 + Bảng phủ kỹ thuật
Tuần 5 | Chương 13-14 + AI Disclosure + phụ lục + Lab + slide + niêm phong commit
Nguyên tắc | Không thêm feature lớn sau Tuần 4; ưu tiên chứng minh, kiểm thử, báo cáo và luyện thực hành.

## Ke_hoach_5_tuan
ID | Tuần | Công việc lớn | Công việc chi tiết cần làm | Người phụ trách chính | Người phối hợp | Tầng / Phần báo cáo | Sản phẩm / Minh chứng | Hạn | Ưu tiên | Trạng thái | Ghi chú
1 | Tuần 1 | Chốt phạm vi đề tài | Đọc lại yêu cầu môn học; xác nhận công nghệ chính là Spring Boot; ghi rõ Tầng 1 bắt buộc: IoC/DI, REST Controller + Service, Spring Data JPA; chọn thêm Bean Validation + Global Exception Handler; Tầng 3 đề xuất Cache. | Thành viên 1 | TV2, TV3 | Mở đầu / Phần 1 | Biên bản chốt scope + danh sách nội dung T1/T2/T3 | Cuối Tuần 1 | Cao | Hoàn thành
2 | Tuần 1 | Khảo sát Spring Boot | Tìm hiểu lịch sử, tổ chức phát triển, loại công nghệ (backend framework), pain-point giải quyết, hệ sinh thái và kiến trúc tổng quan; ghi nguồn tài liệu chính hãng để dùng cho Chương 1. | Thành viên 1 | TV2 | Chương 1 | Nháp Chương 1 + danh sách nguồn | Cuối Tuần 1 | Cao | Hoàn thành
3 | Tuần 1 | So sánh công nghệ | Chuẩn bị tiêu chí so sánh Spring Boot với 1-2 đối thủ trực tiếp; lập kế hoạch trải nghiệm/đo thực tế thay vì chỉ dịch blog; xác định ít nhất 2 trường hợp KHÔNG NÊN dùng Spring Boot. | Thành viên 1 | TV3 | Chương 1.3 / Chương 2 | Bảng tiêu chí so sánh + kế hoạch đo | Cuối Tuần 2 | Trung bình | Đang làm
4 | Tuần 1 | Khởi tạo dự án | Tạo Spring Boot project, cấu trúc package controller/service/repository/entity/dto/exception/config; tạo endpoint /api/health; bật Swagger/OpenAPI. | Thành viên 1 | TV3 | Chương 3 | Project chạy + Swagger + health endpoint | Cuối Tuần 1 | Cao | Hoàn thành
5 | Tuần 1 | Thiết kế dữ liệu case study | Chốt case study quản lý khóa học trực tuyến ở mức minh họa; thiết kế ERD tối thiểu Course, Category, Student, Enrollment; nêu cardinality và khóa chính/ngoại. | Thành viên 2 | TV1 | Chương 11 (nháp) | ERD v1 | Cuối Tuần 1 | Cao | Đang làm
6 | Tuần 1 | Thiết lập CSDL | Dựng MySQL/PostgreSQL bằng Docker Compose; cấu hình datasource; kiểm tra Spring Boot kết nối DB và tạo bảng bằng JPA. | Thành viên 2 | TV3 | Chương 3 | docker-compose + log kết nối DB + ảnh bảng | Cuối Tuần 1 | Cao | Hoàn thành
7 | Tuần 1 | Quy trình Git | Tạo GitHub repo, nhánh main/develop/feature, quy ước commit/PR, .gitignore, README khởi đầu; bảo đảm mỗi thành viên có commit thực chất. | Thành viên 3 | TV1, TV2 | Tầng 2 / Phụ lục 2 | Repo + branch convention + commit evidence | Cuối Tuần 1 | Cao | Hoàn thành
8 | Tuần 1 | Quản lý cấu hình và secret | Tách cấu hình môi trường, tạo .env.example hoặc biến môi trường; không commit password/secret; ghi hướng dẫn chạy lại dự án. | Thành viên 3 | TV2 | Tầng 2 / Chương 3 | .env.example + README setup | Cuối Tuần 1 | Trung bình | Hoàn thành
9 | Tuần 1 | Viết báo cáo nền | Hoàn thiện Lời mở đầu (lý do, mục tiêu, phạm vi, kế hoạch 5 tuần) và nháp Chương 1-3; không viết cài đặt dài dòng, phải có minh chứng kiến trúc và môi trường. | Thành viên 3 | TV1, TV2 | Lời mở đầu + Chương 1-3 | Bản nháp báo cáo v0.1 | Cuối Tuần 1 | Cao | Hoàn thành
10 | Tuần 2 | IoC và Dependency Injection | Thực hành bean lifecycle ở mức cần thiết; dùng constructor injection; giải thích ai tạo bean, Spring Container quản lý gì, và mất gì nếu tự new dependency. | Thành viên 1 | TV2 | Chương 4.1 | Code + sơ đồ + log/minh chứng DI | Cuối Tuần 2 | Cao | Đang làm
11 | Tuần 2 | REST Controller + Service | Xây CourseController và CourseService; tách business logic khỏi controller; mô tả luồng request Controller → Service → Repository → DB. | Thành viên 1 | TV2 | Chương 4.2 | API CRUD Course + sơ đồ luồng | Cuối Tuần 2 | Cao | Đang làm
12 | Tuần 2 | Spring Data JPA | Tạo Entity/Repository cho Course, Category, Student, Enrollment; cấu hình quan hệ; viết truy vấn repository cần thiết và giải thích cơ chế proxy repository ở mức môn học yêu cầu. | Thành viên 2 | TV1 | Chương 4.3 | Entities + repositories + dữ liệu test | Cuối Tuần 2 | Cao | Chưa bắt đầu
13 | Tuần 2 | Bean Validation | Thiết kế DTO request và validation rule: @NotBlank, @Size, @PositiveOrZero, @Email, @NotNull...; test request sai và chứng minh business logic không chạy khi input invalid. | Thành viên 2 | TV3 | Chương 5 | DTO + validation tests + response 400 | Cuối Tuần 2 | Cao | Chưa bắt đầu
14 | Tuần 2 | Global Exception Handler | Thiết kế AppException/ErrorCode/ApiResponse; @RestControllerAdvice xử lý exception nghiệp vụ và MethodArgumentNotValidException; chuẩn hóa code/message/timestamp. | Thành viên 3 | TV1 | Chương 6 | GlobalExceptionHandler + mẫu response chuẩn | Cuối Tuần 2 | Cao | Chưa bắt đầu
15 | Tuần 2 | Business exception | Tạo tối thiểu CourseNotFound, CategoryNotFound, EnrollmentAlreadyExists hoặc ErrorCode tương đương; phân biệt input validation và business rule validation. | Thành viên 3 | TV2 | Chương 6 | 3 tình huống lỗi nghiệp vụ + test | Cuối Tuần 2 | Cao | Chưa bắt đầu
16 | Tuần 2 | Thực nghiệm bắt buộc lõi | Mỗi mục Tầng 1 phải có chuỗi: khái niệm/cơ chế → thực hành/code → kết quả → giải thích → vị trí trong đồ án; lưu ảnh/log/file/commit để truy vết. | Thành viên 1 | TV2, TV3 | Chương 4 | Bảng minh chứng Chương 4 hoàn chỉnh | Cuối Tuần 2 | Cao | Chưa bắt đầu
17 | Tuần 2 | Hoàn thiện Chương 4-6 | Viết báo cáo cho 3 nội dung lõi + Bean Validation + Global Exception Handler; tuyệt đối không chỉ mô tả lý thuyết, phải chỉ file/code/log/kết quả. | Thành viên 2 | TV1, TV3 | Chương 4-6 | Bản nháp báo cáo v0.2 | Cuối Tuần 2 | Cao | Chưa bắt đầu
18 | Tuần 2 | Review chéo | TV1 review phần JPA/Validation; TV2 review Exception; TV3 review Controller/DI; mỗi người ghi ít nhất 3 câu hỏi có thể bị hỏi khi thực hành tại chỗ. | Thành viên 3 | TV1, TV2 | Chuẩn bị hands-on | Biên bản review + bộ câu hỏi | Cuối Tuần 2 | Trung bình | Chưa bắt đầu
19 | Tuần 3 | Course & Category module | Hoàn thiện CRUD, filter/pagination cơ bản cho Course; quản lý Category; đảm bảo controller mỏng và business logic ở service. | Thành viên 1 | TV2 | Chương 11-12 | API Course/Category ổn định | Giữa Tuần 3 | Cao | Chưa bắt đầu
20 | Tuần 3 | Student & Enrollment module | Hoàn thiện Student, Enrollment; kiểm tra trùng đăng ký khóa học; thêm quan hệ JPA và endpoint tra cứu khóa học đã đăng ký. | Thành viên 2 | TV1 | Chương 11-12 | API Student/Enrollment ổn định | Giữa Tuần 3 | Cao | Chưa bắt đầu
21 | Tuần 3 | Chuẩn hóa exception toàn hệ thống | Rà soát mọi controller/service để không try-catch rải rác; map lỗi validation, not found, conflict, uncategorized vào response thống nhất. | Thành viên 3 | TV1, TV2 | Chương 6 / 12 | Danh sách error code + test response | Cuối Tuần 3 | Cao | Chưa bắt đầu
22 | Tuần 3 | Test Service/Repository/API | Viết unit/service test, repository test hoặc API test phù hợp; ưu tiên các luồng Course, Enrollment, validation và exception. | Thành viên 2 | TV3 | Tầng 2 / Chương 12 | Test report + ảnh/log pass | Cuối Tuần 3 | Cao | Chưa bắt đầu
23 | Tuần 3 | GitHub Actions CI | Tạo workflow chạy build và test khi push/PR; lưu ảnh run thành công và một ví dụ run fail đã được sửa nếu có. | Thành viên 3 | TV1 | Tầng 2 / Phụ lục | ci.yml + Actions evidence | Cuối Tuần 3 | Trung bình | Chưa bắt đầu
24 | Tuần 3 | Tài liệu API | Hoàn thiện Swagger/OpenAPI: nhóm endpoint, mô tả request/response, status code; chuẩn bị Collection Runner/Postman nếu cần minh chứng. | Thành viên 1 | TV3 | Chương 12 | Swagger + Postman collection | Cuối Tuần 3 | Trung bình | Chưa bắt đầu
25 | Tuần 3 | Chương 11 - Phân tích thiết kế | Mô tả bài toán quản lý khóa học chỉ như case study; viết user stories, ERD, đặc tả API, luồng dữ liệu/nghiệp vụ; không để nghiệp vụ lấn át trọng tâm Spring Boot. | Thành viên 1 | TV2 | Chương 11 | Chương 11 hoàn chỉnh v1 | Cuối Tuần 3 | Cao | Chưa bắt đầu
26 | Tuần 3 | Tầng 2 - kỹ nghệ phần mềm | Rà checklist Git/PR, tái lập môi trường, secret, testing, CI, security mức nhận biết, README/API docs; ghi mục nào chưa áp dụng và lý do. | Thành viên 3 | TV1, TV2 | Phần D / Phụ lục 3 | Checklist Tầng 2 | Cuối Tuần 3 | Cao | Chưa bắt đầu
27 | Tuần 3 | Weekly Log & minh chứng nhóm | Cập nhật log tuần, người thực hiện, khó khăn/kết quả; chụp Contributors/commit history; bảo đảm commit rải đều và khớp nội dung báo cáo. | Thành viên 2 | TV1, TV3 | Phụ lục 1-2 | Weekly Log tuần 1-3 | Cuối Tuần 3 | Trung bình | Chưa bắt đầu
28 | Tuần 4 | Tầng 3 - Cache | Chọn kỹ thuật Cache theo tài liệu môn học: Spring Cache + Redis. Thêm Redis vào Docker Compose; thêm dependency Spring Data Redis/Cache; cấu hình kết nối, @EnableCaching và TTL phù hợp. Chọn use case đọc nhiều, thay đổi ít: Course detail và Category list; mô tả cache-aside ở mức ứng dụng. | Thành viên 3 | TV1 | Chương 7 / Tầng 3 | Thiết kế cache + cấu hình dependency | Đầu Tuần 4 | Cao | Chưa bắt đầu | Redis là lựa chọn chính vì được tài liệu môn học nêu trực tiếp ở mục Cache và tối ưu truy vấn.
29 | Tuần 4 | Áp dụng @Cacheable | Áp dụng @Cacheable cho GET /api/courses/{id} và/hoặc GET /api/categories; kiểm tra cache miss/hit bằng log, số lần query DB và dữ liệu/key trong Redis (redis-cli hoặc công cụ tương đương). | Thành viên 3 | TV2 | Chương 7 | Code @Cacheable + log hit/miss | Giữa Tuần 4 | Cao | Chưa bắt đầu
30 | Tuần 4 | Cache invalidation | Dùng @CacheEvict hoặc chiến lược tương đương khi update/delete; chứng minh sau khi sửa Course thì cache Redis cũ bị xóa/đổi và request tiếp theo không trả dữ liệu cũ. | Thành viên 3 | TV1 | Chương 7 | Kịch bản invalidation + kết quả | Giữa Tuần 4 | Cao | Chưa bắt đầu
31 | Tuần 4 | Đo hiệu năng cache | Chạy cùng một workload trước/sau cache; ghi average/min/max latency hoặc số query DB; không bịa số liệu, lưu script/cách đo và điều kiện máy. | Thành viên 2 | TV3 | Chương 7 / 12 | Bảng số liệu thực nghiệm | Cuối Tuần 4 | Cao | Chưa bắt đầu
32 | Tuần 4 | Tích hợp và refactor | Rà soát toàn bộ module, xóa code trùng, chuẩn hóa DTO/mapper/response, kiểm tra transaction ở nghiệp vụ cần thiết; không thêm feature lớn. | Thành viên 1 | TV2, TV3 | Chương 12 | Main flow ổn định end-to-end | Cuối Tuần 4 | Cao | Chưa bắt đầu
33 | Tuần 4 | Chương 7 - Cache | Viết lý do chọn Redis, vai trò Spring Cache abstraction và Redis cache provider; trình bày hit/miss, TTL, invalidation, code, kịch bản thực nghiệm và số liệu trước/sau; nêu giới hạn/đánh đổi như phụ thuộc network, serialization và vận hành thêm một service. | Thành viên 3 | TV2 | Chương 7 | Chương 7 hoàn chỉnh | Cuối Tuần 4 | Cao | Chưa bắt đầu
34 | Tuần 4 | Chương 12 - Triển khai và kết quả | Mô tả kiến thức → quyết định → sản phẩm; đưa Swagger/test/log/số liệu latency; phân biệt phần dùng trực tiếp, phần refactor, phần chỉ là thực nghiệm độc lập. | Thành viên 1 | TV2, TV3 | Chương 12 | Chương 12 v1 | Cuối Tuần 4 | Cao | Chưa bắt đầu
35 | Tuần 4 | Bảng phủ kỹ thuật | Điền T1/T2/T3 chỉ những nội dung thật sự có trong repo; ghi chức năng, file/commit/version, minh chứng/số liệu; không đưa thí nghiệm độc lập để làm tăng độ phức tạp. | Thành viên 2 | TV1, TV3 | Mục 12.3 | Bảng phủ kỹ thuật v1 | Cuối Tuần 4 | Cao | Chưa bắt đầu
36 | Tuần 4 | Kiểm thử hồi quy | Chạy lại toàn bộ validation/exception/JPA/cache/test sau refactor; ghi lỗi phát hiện và cách sửa để dùng cho Chương 13.2. | Thành viên 2 | TV1, TV3 | Chương 13.2 | Regression report + danh sách lỗi | Cuối Tuần 4 | Trung bình | Chưa bắt đầu
37 | Tuần 5 | Chương 13 - Đánh giá | Đối chiếu mục tiêu/phạm vi ban đầu với kết quả; giải thích thay đổi hoặc phần bỏ; phân tích 1-2 lỗi khó kèm ảnh/log và code trước/sau. | Thành viên 1 | TV2 | Chương 13 | Chương 13 hoàn chỉnh | Giữa Tuần 5 | Cao | Chưa bắt đầu
38 | Tuần 5 | AI Disclosure | Ghi công cụ AI đã dùng, file/chức năng có tỷ trọng AI cao, ít nhất 2 tình huống AI trả lời sai: prompt, câu trả lời sai, cách phát hiện, cách sửa; tự đánh giá phần có thể tự viết lại. | Thành viên 3 | TV1, TV2 | Chương 13.3 | AI Disclosure đầy đủ | Giữa Tuần 5 | Cao | Chưa bắt đầu
39 | Tuần 5 | Chương 14 - Hướng phát triển | Nêu cải tiến sản phẩm và lộ trình tiếp tục học Spring Boot; tránh liệt kê công nghệ chỉ để làm đẹp. | Thành viên 1 | TV3 | Chương 14 | Chương 14 hoàn chỉnh | Giữa Tuần 5 | Trung bình | Chưa bắt đầu
40 | Tuần 5 | Phụ lục & tài liệu tham khảo | Hoàn thiện Weekly Log, minh chứng nhóm, bảng tự kiểm ba tầng; rà nguồn chính hãng Spring; bảo đảm log/commit khớp thời gian và nội dung báo cáo. | Thành viên 2 | TV1, TV3 | Tài liệu tham khảo + Phụ lục | Phụ lục hoàn chỉnh | Giữa Tuần 5 | Cao | Chưa bắt đầu
41 | Tuần 5 | Hands-on Lab | Viết lab 30-45 phút: Bean Validation + Global Exception Handling; có mục tiêu, điều kiện môi trường, starter code, các bước, 2-3 bài tập có đáp án, lỗi thường gặp. | Thành viên 3 | TV1, TV2 | Hands-on Lab | File lab hoàn chỉnh + starter code | Giữa Tuần 5 | Cao | Chưa bắt đầu
42 | Tuần 5 | Chấm chéo lab | Cho thành viên không viết phần lab chạy thử đúng 30-45 phút; ghi thời gian, lỗi, bước khó; sửa lab để nhóm khác làm được mà không cần hỏi thêm. | Thành viên 2 | TV1, TV3 | Hands-on Lab | Biên bản chạy thử + bản lab sửa | Cuối Tuần 5 | Cao | Chưa bắt đầu
43 | Tuần 5 | Hoàn thiện hồ sơ nộp | Rà PDF báo cáo, Excel tiến độ, GitHub + commit hash, slide 5-7 trang, video demo 2-3 phút nếu làm, hands-on lab; README phải chạy lại được. | Thành viên 3 | TV1, TV2 | Hồ sơ cuối kỳ | Bộ hồ sơ hoàn chỉnh | Cuối Tuần 5 | Cao | Chưa bắt đầu
44 | Tuần 5 | Luyện thực hành tại chỗ | Bốc ngẫu nhiên 1 người; yêu cầu thêm/sửa API có validation, service, repository, exception hoặc cache; không dùng AI; đổi người cho đến khi cả 3 làm được. | Thành viên 1 | TV2, TV3 | Cổng thực hành | 3 biên bản mock lab + checklist điểm yếu | Cuối Tuần 5 | Cao | Chưa bắt đầu
45 | Tuần 5 | Niêm phong mã nguồn | Chốt bảng phủ kỹ thuật và report theo đúng commit; tag/release nếu cần; ghi commit hash; kiểm tra checkout từ máy sạch và chạy theo README trước khi niêm phong. | Thành viên 2 | TV1, TV3 | Nộp bài | Commit hash niêm phong + run checklist | Trước bảo vệ ≥24h | Cao | Chưa bắt đầu

## Phan_cong_3_TV
PHÂN CÔNG VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM – 3 THÀNH VIÊN
Thành viên | Vai trò chính | Phạm vi phụ trách chính | Yêu cầu hiểu chéo
Thành viên 1 | Spring Boot Core + kiến trúc + Controller/Service | IoC/DI, REST Controller-Service, kiến trúc project, Course/Category, Chương 1-4, 11-12, luyện hands-on | Không được bỏ qua JPA/Validation/Exception/Cache; phải review chéo và làm mock lab.
Thành viên 2 | JPA + Database + Validation + Testing | ERD/JPA, Student/Enrollment, Bean Validation, test, đo Cache, Chương 5, 12.2-12.3, phụ lục tiến độ | Phải hiểu DI/Controller/Exception/Cache để qua thực hành ngẫu nhiên.
Thành viên 3 | Exception + Cache + DevOps/Tầng 2 | Global Exception Handler, Cache, Git/CI/Docker/README, Chương 3, 6-7, AI Disclosure, Hands-on Lab | Phải hiểu JPA/Validation/Controller-Service và có thể sửa API tại chỗ.
Thành viên | Số task chính | Hoàn thành | Đang làm | Còn lại
Thành viên 1 | 15 | 3 | 3 | 12
Thành viên 2 | 14 | 1 | 1 | 13
Thành viên 3 | 16 | 3 | 0 | 13
Tổng | 45 | 7 | 4 | 38
Tuần | TV1 trọng tâm | TV2 trọng tâm | TV3 trọng tâm | Review chéo | Mốc chung
Tuần 1 | Core/architecture/Ch1 | ERD/DB/JPA setup | Git/Docker/README/Ch3 | Mỗi người review 1 phần của người khác | Repo + môi trường + Ch1-3
Tuần 2 | DI/Controller-Service | JPA + Bean Validation | Global Exception Handler | Bộ câu hỏi thực hành | T1 + Ch4-6
Tuần 3 | Course/Category + Ch11 | Student/Enrollment + test | Exception toàn hệ thống + CI | Review API & test | Main flow + T2
Tuần 4 | Refactor/integration + Ch12 | Đo cache + bảng phủ | Cache + Ch7 | Regression test | T3 + số liệu
Tuần 5 | Ch13-14 + mock lab | Phụ lục + chấm chéo lab | AI Disclosure + lab + hồ sơ | Bốc ngẫu nhiên thực hành | Niêm phong và nộp

## Checklist_bao_cao
Phần / Chương | Yêu cầu phải có | Minh chứng / Kết quả mong đợi | Phụ trách | Hạn | Trạng thái
Trang tiêu đề | Tên đề tài: “Tìm hiểu và ứng dụng công nghệ Spring Boot”; gọi đúng Spring Boot là backend framework. | Trang bìa đúng mẫu | Thành viên 1 | Tuần 1 | Chưa bắt đầu
Lời mở đầu - Lý do | Nêu lý do chọn Spring Boot, tính mới với sinh viên, mức độ phổ biến/ứng dụng và định hướng nghề nghiệp. | 1-2 đoạn có nguồn | Thành viên 1 | Tuần 1 | Chưa bắt đầu
Lời mở đầu - Mục tiêu | Mục tiêu kiến thức phải liệt kê Tầng 1 bắt buộc; mục tiêu kỹ năng nêu Bean Validation, Global Exception Handler và Cache. | Danh sách mục tiêu rõ ràng | Thành viên 3 | Tuần 1 | Chưa bắt đầu
Lời mở đầu - Phạm vi | Nêu phạm vi 5 tuần, phạm vi công nghệ và case study quản lý khóa học ở mức minh họa. | Phạm vi không quá rộng | Thành viên 3 | Tuần 1 | Chưa bắt đầu
Lời mở đầu - Kế hoạch | Bảng tiến độ 5 tuần được rút gọn nhưng vẫn phủ môi trường, T1, T2, T3, đồ án, lab, báo cáo. | Bảng kế hoạch | Thành viên 3 | Tuần 1 | Chưa bắt đầu
Chương 1 | Bối cảnh/lịch sử; kiến trúc/nguyên lý; gọi đúng loại; so sánh dựa trên trải nghiệm nhóm; ít nhất 2 trường hợp không nên dùng. | Nháp + bảng so sánh | Thành viên 1 | Tuần 2 | Chưa bắt đầu
Chương 2 | Phạm vi ứng dụng; 2-3 trường hợp tiêu biểu; tình hình sử dụng; xu hướng/giới hạn; nguồn và ngày khảo sát. | 1-2 trang cô đọng | Thành viên 1 | Tuần 2 | Chưa bắt đầu
Chương 3 | Công cụ, cài đặt tóm tắt, kiến trúc dự án, minh chứng môi trường kết nối thành công. | Ảnh/log/file cấu hình | Thành viên 3 | Tuần 1 | Chưa bắt đầu
Chương 4 | IoC/DI; REST Controller + Service; Spring Data JPA. Mỗi mục: cơ chế → code → kết quả → ý nghĩa/vị trí trong đồ án. | Bảng minh chứng T1 | Thành viên 1 | Tuần 2 | Chưa bắt đầu
Chương 5 | Bean Validation: lý do chọn, cơ chế, DTO/annotation, thực nghiệm request sai, kết quả và vị trí trong đồ án. | Code + test + response | Thành viên 2 | Tuần 2 | Chưa bắt đầu
Chương 6 | Global Exception Handler: AppException/ErrorCode/ApiResponse; validation exception và business exception; response chuẩn. | Code + test + response | Thành viên 3 | Tuần 2 | Chưa bắt đầu
Chương 7 | Cache: sử dụng Spring Cache + Redis; giải thích vai trò cache abstraction và Redis; hit/miss, TTL, invalidation, before/after measurement và giới hạn/đánh đổi. | Bảng số liệu + log/query DB + minh chứng dữ liệu/key trong Redis | Thành viên 3 | Tuần 4 | Chưa bắt đầu
Chương 11 | Mô tả bài toán; user story; ERD; API; luồng nghiệp vụ. Case study chỉ để chứng minh vận dụng Spring Boot. | ERD + API spec | Thành viên 1 | Tuần 3 | Chưa bắt đầu
Chương 12.1 | Tích hợp: module nào dùng trực tiếp kiến thức đã học, phần nào refactor, phần nào chỉ là thí nghiệm độc lập. | Mapping kiến thức → sản phẩm | Thành viên 1 | Tuần 4 | Chưa bắt đầu
Chương 12.2 | Kết quả backend/API: Swagger/OpenAPI, test endpoint, dữ liệu sau test, log/số liệu latency khi có Cache. | Ảnh + test report + số liệu | Thành viên 2 | Tuần 4 | Chưa bắt đầu
Chương 12.3 | Bảng phủ kỹ thuật: chỉ khai nội dung thật có trong repo/chuẩn kỹ nghệ; T1 phải có trong đồ án. | Bảng phủ kỹ thuật | Thành viên 2 | Tuần 4 | Chưa bắt đầu
Chương 13.1 | Đối chiếu mục tiêu ban đầu với kết quả; giải thích thay đổi/bỏ phạm vi. | Bảng đối chiếu | Thành viên 1 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu
Chương 13.2 | Phân tích 1-2 lỗi khó/thú vị; có ảnh log và code sửa. | Ảnh + before/after code | Thành viên 2 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu
Chương 13.3 | AI Disclosure: công cụ, mục đích, phần AI sinh cao, ít nhất 2 tình huống AI sai và cách sửa, tự đánh giá. | AI Disclosure đầy đủ | Thành viên 3 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu
Chương 14 | Hướng phát triển sản phẩm và lộ trình học Spring Boot tiếp theo. | 1 trang | Thành viên 1 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu
Tài liệu tham khảo | Ưu tiên tài liệu chính hãng của Spring; ghi nguồn đã thực sự đọc và dùng. | Danh mục nguồn | Thành viên 3 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu
Phụ lục 1 | Weekly Log khớp với commit, nội dung công việc và mốc thời gian. | Bảng log 5 tuần | Thành viên 2 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu
Phụ lục 2 | Minh chứng Contributors/commit history; commit rải đều. | Ảnh GitHub | Thành viên 2 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu
Phụ lục 3 | Bảng tự kiểm ba tầng: T1 lõi/chọn thêm, T2 áp dụng, T3 Cache. | Bảng tự kiểm | Thành viên 3 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu
Hands-on Lab | Lab 30-45 phút, chủ đề chạm phần nhóm hiểu thật; mục tiêu, môi trường, starter code, bước, bài tập, đáp án, lỗi thường gặp. | File lab + starter | Thành viên 3 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu
Slide | 5-7 slide: bài toán, kiến trúc, bảng phủ kỹ thuật, demo nhanh; tập trung Spring Boot hơn nghiệp vụ. | PPT/PDF slide | Thành viên 1 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu
Video demo | 2-3 phút nếu thực hiện; quay luồng chính + minh chứng validation/exception/cache. | Video | Thành viên 2 | Tuần 5 | Chưa bắt đầu

## Bang_phu_ky_thuat
Tầng | Nội dung kỹ thuật | Loại yêu cầu | Dùng ở đâu trong đồ án | Phụ trách chính | Minh chứng / Số liệu cần chuẩn bị | Trạng thái
T1 | IoC & Dependency Injection | Bắt buộc lõi | CourseService và dependency injection | TV1 | Code/service + sơ đồ + log | Chưa bắt đầu
T1 | REST Controller + Service | Bắt buộc lõi | Course/Category/Student/Enrollment API | TV1 | Swagger + controller/service | Chưa bắt đầu
T1 | Spring Data JPA | Bắt buộc lõi | Entity, Repository, quan hệ và query | TV2 | Code repository + DB data | Chưa bắt đầu
T1+ | Bean Validation | Chọn thêm | Create/Update DTO; validation lỗi đầu vào | TV2 | DTO + 400 response + test | Chưa bắt đầu
T1+ | Global Exception Handler | Chọn thêm | Validation + business exception toàn API | TV3 | Handler + ApiResponse + test | Chưa bắt đầu
T2 | Quản lý phiên bản | Bắt buộc theo đặc thù | Feature branch, PR, review chéo | TV3 | Repo/PR/commit history | Chưa bắt đầu
T2 | Khả năng tái lập | Bắt buộc theo đặc thù | Docker Compose DB + README | TV3 | docker-compose + README | Chưa bắt đầu
T2 | Quản lý bí mật | Bắt buộc theo đặc thù | Environment variables/.env.example | TV3 | Config + git history | Chưa bắt đầu
T2 | Kiểm thử | Bắt buộc theo đặc thù | Service/repository/API tests | TV2 | Test report | Chưa bắt đầu
T2 | Tích hợp liên tục | Bắt buộc theo đặc thù | GitHub Actions build/test | TV3 | CI run | Chưa bắt đầu
T2 | Bảo mật mức nhận biết | Bắt buộc theo đặc thù | Validation, ORM chống SQL injection, CORS hợp lý, không lộ secret | TV1 | Checklist bảo mật | Chưa bắt đầu
T2 | Tài liệu | Bắt buộc theo đặc thù | README chạy lại được + Swagger/OpenAPI | TV1 | README + Swagger | Chưa bắt đầu
T2 | AI Disclosure | Bắt buộc báo cáo | Ghi cách dùng AI và 2 tình huống AI sai | TV3 | Chương 13.3 | Chưa bắt đầu
T3 | Cache | Đề xuất nâng cao dễ | Spring Cache + Redis cho Course detail/Category list | TV3 | Hit/miss + TTL + invalidation + Redis key/data + số liệu before/after | Chưa bắt đầu
Căn cứ lập kế hoạch: “Danh mục công nghệ và yêu cầu học tập” (Spring Boot: F2; Tầng 2: Phần D; Cache: C2) và “Cấu trúc báo cáo” (Lời mở đầu, Chương 1-14, Bảng phủ kỹ thuật, Hands-on Lab, Phụ lục, quy định nộp bài).